## Arkusz1
| 2022 | [6 empty] | 2023 | Data i godzina realizacji wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | Dane kontaktowe ws. Wsparcia | Formy wsparcia
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie | VI.2022 | VII.2022 | VIII.2022 | IX.2022 | X.2022 | XI.2022 | XII.2022 | I.2023
Zadanie 1. Opracowanie zindywidualizowanej ścieżki reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej dla każdego uczestnika w postaci Indywidualnego Planu Rehabilitacji, w przebiegu rekrutacji uczestników | [8 empty] | W godzinach pracy psychologa: pomiędzy 8:00-20:00, od poniedziałku do soboty (ruchomy grafik dostosowany do potrzeb UP) | Biuro TPN: ul. S. Staszica 1/3, 91-746 Łódź, spotkania w lokacjach ustalonych z UP | 42 616 06 20 wew. 1172 | Spotkania rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy. Każdy potencjalny uczestnik weźmie udział w min.1 spotkaniu rekrutacyjnym. Potencjalni uczestnicy będą zbadani Kwestionariuszem Ankiety Wstępnej opracowanym na potrzeby projektu (KAW) i kompletem testów psychologicznych, celem identyfikacji motywacji do udziału w projekcie, określenia preferencji i predyspozycji zawodowych, identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwego doskonalenia zawodowego, identyfikacji specjalnych potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Sformułowany zostanie Indywidualny Plan Rehabilitacji wraz z planem/ścieżką kariery zawodowej dla każdego z ostatecznych uczestników.
Zadanie 2. Realizacja reintegracji społecznej dla uczestników: wsparcie psychologiczne | [8 empty] | Ustalone grupowo w przedziale od 8.00 – 20.00 w dni powszednie, wsparcie codzienne i cykliczne | Oddział ZAZ: Dobry Start; Biuro TPN: ul. S. Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 42 616 06 20 wew. 1172 | W ramach programu szkoleniowego planujemy: grupowe warsztaty umiejętności społecznych i pracowniczych: 1 h/1 dzień roboczy (tematy m.in.: komunikacja, współpraca w grupie, motywowanie do pracy i podnoszenia kwalifikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, umiejętności wyznaczania i osiągania celów, itp.). Ponadto: indywidualne spotkania z psychologiem wg IPR dla każdego uczestnika, zgodnie z wyznaczoną ścieżką reintegracji i aktywizacji zawodowej. Indywidualne spotkania z psychologiem i zajęcia warsztatowe stanowią formę wsparcia niezbędnego dla uczestników, którzy wymagają długofalowego wsparcia psychologicznego w okresie aktywizacji zawodowej. Szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych: w zakresie nabywania/doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu, łącznie 24 h. Szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje pracowników ZAZ: odbywać się będą sukcesywnie, podczas całego okresu wdrażania projektu. Każde szkolenie zakończy egzamin dotyczący zdobytej wiedzy i otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia szkoleń. Szkolenia realizowane będą przez instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru WUP w Łodzi.
Zadanie 3. Realizacja programu szkoleniowego dla uczestników | [8 empty] | Ustalone indywidualnie według grafików pracy | Oddział ZAZ: Dobry Start; Biuro TPN: ul. S. Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 42 616 06 20 wew. 1172
Zadanie 4. Zatrudnienie uczestników w ZAZ | [8 empty] | Ustalone indywidualnie według grafików pracy | Oddział ZAZ: Dobry Start; Biuro TPN: ul. S. Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 42 616 06 20 wew. 1172 | Zatrudnienie uczestników projektu w ZAZ w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,55 etatu), wg grafików. Zapoznanie UP z zakresem zadań i procedur na stanowisku. Praca na stanowisku pod opieką instruktorów. Przyswajanie wiedzy i opanowanie czynności praktycznych na każdym stanowisku, nabywanie doświadczenia w pracy, uzyskiwanie coraz większej samodzielności. Okres zatrudnienia w ZAZ zakończy otrzymanie przez UP zaświadczeń o ukończeniu programu nauki zawodu z wyszczególnionymi informacjami na temat zdobytej wiedzy i umiejętności.
Zadanie 5. Doposażenie pracowni ZAZ | [8 empty] | Lipiec/sierpień 2022 | Oddział ZAZ: Dobry Start; Biuro TPN: ul. S. Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 42 616 06 20 wew. 1172 | Doposażenie pracowni ceramiki i witrażu o piec komorowy, koło garncarskie, walcarkę do gliny, szafki pracownicze oraz materiały do zajęć.
Zadanie 6. Doradztwo zawodowe i rehabilitacja dla UP | [8 empty] | Ustalone grupowo w przedziale od 8.00 – 20.00 w dni powszednie, wsparcie codzienne i cykliczne | Oddział ZAZ: Dobry Start; Biuro TPN: ul. S. Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 42 616 06 20 wew. 1172 | Doradztwo zawodowe w wymiarze 2h/miesiąc oparte na zajęciach grupowych. Wsparcie w formowaniu ścieżki kariery zawodowej dla Uczestników Projektu.